## Slide 1: Startfoto en aanpak Toekomstscenario, Regio IJsselland 2024-2025

## Slide 2
In maart 2021 is door JenV, VWS en de VNG het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (hierna Toekomstscenario) gepubliceerd. Het doel van het Toekomstscenario is tijdig passende hulp te bieden aan huishoudens met problemen die leiden tot (acute of structurele) onveilige situaties. Het beschrijft een nieuwe manier van werken beredenerend vanuit het gezin/huishouden. Met daarin een integrale systemische en gezinsgerichte aanpak inclusief rechtsbescherming. Eenvoudig, transparant en lerend.
Het lokaal (wijk)team vervult een centrale rol in het Toekomstscenario als een laagdrempelige lokale infrastructuur waar inwoners eenvoudig hulp en ondersteuning kunnen krijgen. ​
Het gezin/huishouden heeft een vast contactpersoon. Deze probeert zo goed mogelijk een vertrouwensband op te bouwen waarbinnen gezinsleden hulp durven te vragen en te accepteren. Samen maak je afspraken over de inzet van passende hulp.
Als het nodig is werkt de contactpersoon samen met een team van (regionaal werkende organisaties bestaande uit) veiligheidsexperts en hulpverleners. Dit team kijkt naar onderliggende oorzaken en organiseert wanneer dit nodig is passende hulp en ondersteuning voor alle gezinsleden. Tijdens het proces delen de hulpverleners informatie met elkaar en met de gezinsleden. In deze nieuwe manier van werken zoeken hulpverleners samen met het gezin\.huishouden naar oplossingen. Hulp en bescherming komt daardoor eerder en past beter bij het gezin/huishouden. Wat hiervoor nodig is, is een lokaal en regionaal netwerk van specialisten met kennis van veiligheidscasuïstiek en een brede blik.
Regie vanuit het lokale team wordt niet overgedragen naar de regionaal werkende partners op het gebied van ​veiligheid, maar expertise op het gebied van kinderen, volwassenen en specifieke uitingsvormen van geweld wordt erbij gehaald. Partners op het gebied van veiligheid werken niet in een estafettemodel maar bepalen samen met gezinnen/huishoudens welke inzet passend is en werken integraal als netwerk samen.
Rechtsbescherming start al voordat een beschermingsmaatregel in beeld is, namelijk wanneer een huishouden voor het eerst in contact komt met de overheid. De context
,
Aanleiding
moet bestaan uit een contact met huishoudens met ruimte om kinderen en volwassenen te horen en zien, te informeren over rechten en procedures en te ondersteunen ​
Samenhang met andere landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.
De ontwikkeling van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is onderdeel van een bredere transformatie waar systeemgericht kijken en interveniëren onderschreven wordt. Het sluit aan bij de praktijk van diverse lopende en afgeronde landelijke- en regionale programma’s. Denk aan de Landelijke Hervormigsagenda Jeugd (jul 2023), Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop (2020) en Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) (2018 – 2022) en de Regionale visie Huiselijk Geweld (2021-2024), de regiovisie Jeugd IJsselland (2021 – 2025) & de Regionale Agenda Zorg&Veiligheid (jun 2022).
​Uitgangspunten onderliggend aan elk van deze agenda’s zijn gelijk gericht.
Ze gaan uit van: ​
Inzet op brede sociale basis
Versterken van de eigen kracht en participatie​, regie bij het gezin/huishouden
Normaliseren is het gewone leven versterken. Dit betekent, wanneer nodig, tijdelijk ondersteunen totdat het gezin/huishouden het weer zelf kan.​
Inzet op preventie, vroeg-signalering en goede analyse​
Versterken lokale teams incl. vereiste kennis, deskundigheid en kwaliteitskaders​
Integrale, systeem(gezins)gerichte, holistische benadering​ vanuit brede sociale basis
Aandacht voor alle leden van het systeem en de verschillende rollen en dynamiek hierin.
Samenwerking lokaal – regionaal, als netwerk ipv estafette​
Toegang tot (specialistische) jeugd & volwassen hulp (m.n. GGZ)​
Een cyclische aanpak van beproeven, innoveren en kennisdelen​

## Slide 3
​
Startfoto
Bij de regionale bijeenkomst nadere verkenning Toekomstscenario IJsselland* in december 2022 is de behoefte uitgesproken om vooruitlopend op landelijke besluitvorming met het Toekomstscenario aan de slag te gaan. Een startfoto van de situatie met te benutten kansen en ontwikkelingen in IJsselland die een vertaalslag kunnen krijgen moet hierbij helpen. De opbrengst van dit traject is vastgelegd in voorliggende aanpak. Met deze aanpak voor 2024 & 2025 willen we concreet een slag maken op een aantal actielijnen.
De doorlooptijd van de aanpak sluit aan bij de agenda van het landelijk programma van het Toekomstscenario en landelijke financiering. Zie planning regionale aanpak en landelijk programma. Belangrijke mijlpalen in dit programma zijn de politieke besluitvorming over de vormgeving van de regionale veiligheidsteams eind 2025 en de afronding van het wetgevingstraject voor stelsel- en structuur wijzigingen eind 2026. Op dat moment is regionale besluitvorming over het vervolg gewenst.
We spreken in de startfoto over consequent over: gezin/huishouden. omdat het Toekomstscenario gericht is op alle inwoners van 0-100, kinderen en volwassenen, huishoudens en gezinnen met en zonder kinderen.
Wat vraagt dit van gemeenten, de regionaal werkende organisaties en de regio?
De aanpak is gebaseerd op de startfoto die gemaakt is van de regio. Het succes van de aanpak zal afhangen van de betrokkenheid en toewijding van alle belanghebbenden: zowel gemeenten als regionaal werkende organisaties.
Omdat er verschillen zijn in beleid, organisatie en inrichting tussen gemeenten is het aan gemeenten zelf om te bepalen waar zij staan ten opzichte van het landelijk Toekomstscenario en ten opzichte van de in dit plan vastgestelde regionale ambities. Regionaal werkende organisaties en gemeenten hebben hierin ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid en we zijn samen, als netwerk, verantwoordelijk voor het geheel. Zie: Wat is hiervoor nodig?
* De regio IJsselland bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle (centrumgemeente).
Leeswijzer:
In deze regionale aanpak zijn eerst de gezamenlijke vertrekpunten voor de regio uitgewerkt, gevolgd door wat inwoners van de regio mogen verwachten. Daarna schetsen we de concrete vertaling voor 2024 & 2025 in 7 actielijnen. We sluiten af met wat hiervoor nodig is in programmastructuur, planning en begroting.
Voor een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de startfoto verwijzen we naar de bijlage.
Met de pijlen onderin de pagina en via de links in het document kunt u eenvoudig door het document navigeren.

## Slide 4
Wat mag de inwoner van ons verwachten?
Iedereen wil een fijn thuis, waar of met wie je ook woont. Als het thuis (acuut of structureel) onveilig is, is hulp of bescherming nodig. Alle gemeenten en organisaties in IJsselland zijn daar verantwoordelijk hiervoor.
We zijn gemakkelijk bereikbaar en vertellen openlijk wat we doen.
We zorgen dat er voor elk gezin/huishouden een vertrouwd gezicht is.
We praten met alle leden van het gezin/huishouden en luisteren naar hun verhaal.
We nemen de tijd om samen te kijken of hulp nodig is.
Als er hulp nodig is, zoeken we samen met het gezin/huishouden naar manieren om te helpen. Dit kan van alles zijn, zoals zorg, veiligheid, school, geld, en andere dingen waar u mee zit. Dit is altijd maatwerk.
Gemeenten en organisaties in IJsselland
Inwoners van IJsselland
We kijken naar het hele gezin/huishouden en hoe de verschillende mensen in het gezin/huishouden met elkaar omgaan.
We proberen hulp te bieden in de eigen omgeving, voor alle leden van het gezin/ huishouden, afgestemd op wat nodig is. Zo normaal mogelijk dus.
We willen dat de hulp die mensen krijgen helpt om hun draagkracht te vergroten, keuzes te maken en controle over het leven te hebben.
Als we gezinnen/huishoudens niet verder kunnen helpen, vragen we in overleg met hen, andere experts. Deze mensen weten over de situatie van en helpen verder. We blijven gezinnen/huishoudens ondersteunen als dat nodig is.

## Slide 5
Waar wij voor staan:
In de regio IJsselland staan we voor een veilige samenleving waarin onveiligheid in huishoudens geen plaats heeft en intergenerationele overdracht van geweld gestopt wordt.
Door netwerksamenwerking bouwen we aan draagkracht en creëren we een duurzame, veilige en ondersteunende omgeving voor alle (potentiële) betrokkenen, ongeacht hun achtergrond, van 0-100 jaar, nu en in de toekomst.
Gezamenlijke vertrekpunten
Samenwerken: Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedere partner heeft zijn eigen verantwoordelijkheid maar we zijn samen verantwoordelijk voor de complexiteit van het totaal.
Betrekken: Regie bij het gezin/huishouden. Belang en perspectief van de inwoner is leidend, betrek ze!
Versterken: Zo dichtbij mogelijk. Lokaal waar het kan (en dit kan per gemeente verschillen), regionaal waar het moet. Regionale inzet moet ondersteunend aan het lokale zijn. Wees complementair en straal eenheid uit.
Gezamenlijke vertrekpunten en aanpak:
De gezamenlijke vertrekpunten komen overeen met de gezamenlijke vertrekpunten uit de regionale agenda zorg en veiligheid, de regiovisie Huiselijk Geweld en de regiovisie Jeugd
Innoveren: We werken aan nieuwe vormen van samenwerking,
Verbinden: Veiligheid is van ons allemaal.

## Slide 6
Vertrekpunt voor de gezamenlijke aanpak voor het Toekomstscenario in 2024 en 2025 is de startfoto die gemaakt is van de regio IJsselland. Op basis van deze startfoto zijn zeven actielijnen gedestilleerd waarmee de regio vooruitlopend op de landelijke besluitvorming over het Toekomstscenario aan de slag wil gaan.
In bestuurlijk overleg in het najaar van 2023 zijn deze actielijnen door alle 11 de gemeenten en regionaal werkende organisaties bekrachtigt.
Er zijn 3 rand voorwaardelijke en 4 inhoudelijke actielijnen. Door inzet op deze actielijnen bouwen we aan een veilige samenleving waarin onveiligheid in huishoudens geen plaats heeft en intergenerationele overdracht van geweld gestopt wordt.
Concrete vertaling voor 2024 & 2025
Faciliteren van “evalueren en leren van gezamenlijke casuïstiek” (incl. cliëntparticipatie- ervaringsdeskundigheid).
Borgen van ambtelijke en bestuurlijke structuur Toekomstscenario (incl. samenwerking met Jeugd.)
Doorontwikkeling ronde tafels gedwongen kader​ jeugd
Integreren hulpverlening gericht op volwassenen om echt te kunnen werken aan herstel
Maken van gezamenlijke analyses van het gezin/huishouden
Netwerksamenwerking in (complexe) scheidingszaken (gezamenlijk (feiten)onderzoek)
Werken volgens visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en kwaliteitskaders
Inhoudelijke actielijnen
Versterken lokale wijkteam en samenwerkende regionale organisaties door:
1
2
3
4
a
b
c
Randvoorwaardelijke actielijnen:
In de samenvatting van de startfoto in de bijlagen is te lezen wat we op elke actielijn nu al op doen,.
Nadruk ligt op het versterken van alle lokale teams en samenwerkende regionale organisaties. Dit doen we regio-breed,
Daarnaast zetten we op een aantal nader te bepalen plekken met lokale teams en samenwerkende organisaties in op de inhoudelijke actielijnen. Dit beproeven we in pilots.

## Slide 7
Vertrekpunt voor de gezamenlijke aanpak voor het Toekomstscenario in 2024 en 2025 is de startfoto die gemaakt is van de regio IJsselland. Op basis van deze startfoto zijn zeven actielijnen gedestilleerd waarmee de regio vooruitlopend op de landelijke besluitvorming over het Toekomstscenario aan de slag wil gaan.
In bestuurlijk overleg in het najaar van 2023 zijn deze actielijnen door alle 11 de gemeenten en regionaal werkende organisaties bekrachtigt.
Er zijn 3 rand voorwaardelijke en 4 inhoudelijke actielijnen. Door inzet op deze actielijnen bouwen we aan een veilige samenleving waarin onveiligheid in huishoudens geen plaats heeft en intergenerationele overdracht van geweld gestopt wordt.
Concrete vertaling Toekomstscenario regio Ijsselland voor 2024 & 2025
Faciliteren van “evalueren en leren van gezamenlijke casuïstiek” (incl. cliëntparticipatie- ervaringsdeskundigheid).
Borgen van ambtelijke en bestuurlijke structuur Toekomstscenario (incl. samenwerking met Jeugd.)
Doorontwikkeling ronde tafels gedwongen kader​ jeugd
Integreren hulpverlening gericht op volwassenen om echt te kunnen werken aan herstel
Maken van gezamenlijke analyses van het gezin/huishouden
Netwerksamenwerking in (complexe) scheidingszaken (gezamenlijk (feiten)onderzoek)
Werken volgens visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en kwaliteitskaders
Inhoudelijke actielijnen
Versterken lokale wijkteam en samenwerkende regionale organisaties door:
1
2
3
4
a
b
c
Randvoorwaardelijke actielijnen:
Nadruk ligt op het versterken van lokale teams en samenwerkende regionale organisaties in alle gemeenten. Dit doen we regio-breed,
Daarnaast zetten we op een aantal nader te bepalen plekken met lokale teams en samenwerkende organisaties in op de inhoudelijke actielijnen. Dit beproeven we in pilots.

## Slide 8
a: Faciliteren van “evalueren en leren van gezamenlijke casuïstiek” (incl. cliëntparticipatie- ervaringsdeskundigheid).
Concreet betekent het dat we toewerken naar:
Het creëren van een lerende omgeving voor alle lokale teams en samenwerkende regionale organisaties.
Op alle niveaus, lokaal en regionaal, in uitvoering, beleid en op bestuurlijk niveau moeten we al elkaar blijven leren.
Een omgeving waarin we reflectief op ons eigen handelen, we elkaar erin stimuleren en aanpreken.
Er moet tijd en aandacht worden vrijgemaakt voor professionele ontwikkeling, kennis en vaardigheden en van elkaar blijven leren.
Goede voorbeelden en goede mislukkingen delen we met elkaar, hierin zijn we transparant.
Cliëntparticipatie integreren we in ons leren.
We verbinden de inzet van cliëntparticipatie (nu per organisatie) meer aan elkaar en leggen verbinding met onderwijs.
Op basis van ervaringen en evaluaties passen we onze benaderingen aan. Zo krijgen nieuwe inzichten op alle niveaus zowel op praktijkniveau als op beleids- en bestuursniveau een plaats.
Welke mijlpalen willen we bereiken?
Lokale teams en samenwerkende regionale organisaties zijn lerende teams.
Alle lokale teams en samenwerkende organisaties leren van casuïstiek.
Effectieve aanpak door inzet van ervaringsdeskundigen en blijvend leren.
Gezamenlijke scholing en ontwikkeling van deskundigheid.
Quick-wins
Nadere uitwerking
Randvoorwaarden, positionering en borging van inzet van ervaringsdeskundigen.
Structureel borgen van leren.
Financieel kader
Begeleiding van het leren in alle lokale teams en samenwerkende regionale organisaties (ondersteuning lerende teams).
Beter benutten van gezamenlijke mogelijkheden voor scholing inclusief vergroten van de vindbaarheid van scholing.
Uitwerken van de rol en inzet van de ervaringsdeskundigen en beproeven van de inzet van ervaringsdeskundigen.
Structureel periodiek gesprek o.b.v. lessen op niveau van uitvoering, beleid en bestuur.
Samenwerken aan veiligheid is altijd maatwerk. Gezamenlijk evalueren en leren is essentieel voor een effectieve aanpak . Leren en evalueren zijn geen geïsoleerde activiteiten die je af en toe doet, maar onderdeel van het dagelijks werk dat je moet leren.
Cliëntparticipatie en de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen spelen hierbij een essentiële. De persoonlijke ervaringen van cliënten bieden waardevolle inzichten die kunnen helpen de complexiteit van huiselijk geweld beter te begrijpen.
2024: 35k begeleiding van leren als onderdeel van de pilots + 90k begeleiding van leren voor overige lokale teams en samenwerkende organisaties, 15k voor inzet (pool) ervaringsdeskundigen
2025: besluitvorming o.b.v. evaluatie 2024

## Slide 9
b: Versterking lokale wijkteams en samenwerking
regionaalwerkende organisaties​, werken volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid.
Onze werkwijze sluit aan bij de regionale visie Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) en het Toekomstscenario.
2/21/2024
Lokale teams en samenwerkende regionale organisaties werken integraal volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Het kwaliteitskader ‘’Werken aan veiligheid’ voor lokale (wijk)teams en gemeenten is een kader waaraan we voldoen. Kennis en ondersteuning vanuit partners is beschikbaar en wordt indien nodig integraal ingeschakeld.
Welke mijlpalen willen we bereiken?
Professionals werken volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en het kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams.
We hebben één veiligheidsplan dat in de netwerksamenwerking toewerkt naar duurzame veiligheid.
We werken met één aanspreekpunt of duo voor gezinnen/huishoudens.
Lokale teams en samenwerkende regionale organisaties vormen leerkringen waarin professionals kennis uitwisselen, hun manier van werken op elkaar afstemmen en werken voortdurend aan het verbeteren van onze de ondersteuning.
Quick-wins
Ondersteuning teams bij leren werken volgens kwaliteitskaders.
Ontwikkelen van één veiligheidsplan dat door alle betrokken professionals in het netwerk kan worden gebruikt.
In twee pilots in praktijk beproeven van het veiligheidsplan en voorzien dat van een gezamenlijke taal en instrumentarium.
Nadere uitwerking
Doorontwikkeling en borgen werkwijzen lokale teams
Monitoring werkwijzen lokale teams
Financieel kader
2024: €80k voor twee pilots
2025: besluitvorming o.b.v. evaluatie 2024

## Slide 10
Centraal staan de ontmoeting, het voeren van het goede gesprek en het vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid organiseren van de randvoorwaarden die nodig zijn voor uitvoering van de aanpak in praktijk.
Concreet betekent het dat we toewerken naar:
Beleidsintegratie: Het beleid voor de aanpak effectieve samenwerking aan veiligheid wordt geïntegreerd in de algehele strategie van de regio, van alle 11 de gemeenten en de regionaal werkende organisaties. Het is verweven in verschillende afdelingen (zorg, veiligheid en straf, huiselijk geweld en jeugd) en niveaus, van management tot uitvoering.
Leren en ontwikkelen: Evaluatie en reflectie zijn regulier onderdeel van de werkwijze binnen de regio, gemeenten en organisaties. Dit versterken we met lerende teams. Zie actielijn a
Monitoring en evaluatie: Op basis van de evaluaties voeren gemeenten en regionaal werkende organisaties, op het niveau van bestuurder, management, beleid en uitvoering met elkaar het goede gesprek. Doel is te blijven leren en verbeteren en tijdige bijsturing.
Rapportage en Transparantie: Op basis van de monitoring en evaluatie vindt rapportage plaats. Dit bevordert transparantie binnen de regio, tussen gemeenten en organisaties en maakt de stand van zaken met betrekking tot kind- en gezinsbescherming inzichtelijk.
Continue Verbetering:. Door een cultuur van voortdurende verbetering te stimuleren, kan het beleid rond kind- en gezinsbescherming steeds aangepast worden aan veranderende behoeften en omstandigheden.
c: Borgen ambtelijke en bestuurlijke structuur Toekomstscenario
Bestuurlijke borging van het Toekomstscenario in de regio, binnen gemeenten en organisaties vanuit huiselijk geweld en jeugd zorgt ervoor dat het beleid voor kind- en gezinsbescherming niet alleen op papier bestaat, maar ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en gehandhaafd.
Welke mijlpalen willen we bereiken?
Vaststellen Aanpak Kind en Gezinsbescherming 2024 – 2025 in Bestuurlijk Bijeenkomst door wethouders Huiselijk Geweld en Jeugd en bestuurders van regionaal werkende organisaties.
Afspraken over aansluiting van de regio bij het Landelijke Programma Toekomstscenario in de programmastructuur van de regionale aanpak voor het Toekomstscenario.
Besluitvorming over bestuurlijke inbedding van het Toekomstscenario binnen structuur van de regionale agenda Zorg, Veiligheid en Straf.
Besluitvorming eind 2025 / begin 2026: n.a.v. landelijke besluiten over vormgeving regionale veiligheidsteams en aanpassing wet-regelgeving.
Quick-wins
Komen tot gezamenlijke uitgangspunten en visie op monitoring, evaluatie en rapportage op bestuurlijk, management, beleid en uitvoeringsniveau.
Vertrekpunt voor de monitoring is de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en het kwaliteitskader ‘Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk) teams en gemeenten’. Nader uitwerken welke aanpassingen nodig zijn in de zelfscans op basis van dit kader onder te brengen in het Toekomstscenario.
Organiseren van structureel periodiek gesprek o.b.v. lessen op niveau van uitvoering, beleid en bestuur.
Aansluiting landelijk programma via kwartiermaker.
Afstemmen wie link naar VNG en G40 legt, ambtelijk en bestuurlijk
Verstevigen van de aansluiting regionale agenda Zorg, Veiligheid en Straf via stuurgroep ZVS.
Inbedden Toekomstscenario in het traject verkenning governance en verminderen bestuurlijke druk Zorg, Veiligheid en Straf (onderdeel van Regionale Agenda Zorg & Veiligheid) en afstemmen met governance RSJ.
2024: €2k
2025: n.v.t.
Nadere uitwerking
Financieel kader

## Slide 11
1. Doorontwikkeling ronde tafels Gedwongen Kader​ Jeugd
‘Het verbeteren (vereenvoudigen en optimaliseren) van de onderlinge samenwerking binnen de jeugdbeschermingsketen (inclusief jeugd reclassering) regio IJsselland. Hiermee wordt een stevig fundament gelegd in de richting van het werken in regionale veiligheidsteams.
De werkwijze Gedwongen Kader jeugd is helder beschreven. De optimalisering betreft vooral het meer zicht krijgen op en het daadwerkelijk werken volgens de gemaakte en beschreven afspraken en het leren en evalueren van deze samenwerking.
Concreet betekent het dat we toewerken naar:
Zicht krijgen op waar we nu staan in hoe de diverse tafels werken
Eén vertrouwd gezicht voor het huishouden
Alle uitvoerend medewerkers in de keten kennen de regionale werkwijze jeugdbeschermingsproces IJsselland
Hoofddoel: Alle uitvoerend medewerkers werken conform deze uniforme werkwijze
Welke mijlpalen willen we bereiken?
Het kennen van elkaar en elkaars werkwijze.
Het beheer en monitoring van het werkproces GKJ is belegd.
Gezamenlijk evalueren en leren vindt plaats onder leiding van een projectleider.
Een vertrouwd gezicht werkend vanuit het regionale veiligheidsteam.
Quick-wins
Vergroten van de vindbaarheid van de regionale werkwijze jeugdbeschermingsproces IJsselland, incl. actualisatie op de site van de RSJ (“zo werken we in de keten in IJsselland”).
Toepassen van uniforme werkwijze.
Ondersteunen werkgroep gedwongen kader jeugd, inclusief monitoren, evalueren, leren en waar nodig bijsturen van de werkwijze.
Vraagt nadere uitwerking, meer tijd
Aan de hand van resultaten monitoring, waar nodig werkwijze verder onder aandacht brengen gericht op verdere toepassing en blijven bijstellen op basis van ervaringen in praktijk. (netwerkbijeenkomsten per gemeente of voor regio).
Elkaar en elkaars werkwijze blijvend blijven verbeteren. (bijv. ‘kruip in de huid van sessies’)
Financieel kader
2024: €25k voor de pilot + €20k voor door ontwikkeling naar alle teams
2025: besluitvorming o.b.v. evaluatie 2024

## Slide 12
De verklarende analyse (VA) beoogt een verklaring te bieden voor zowel de moeilijkheden die zich (nu, maar ook in het verleden) voordoen en voordeden als voor wat in de ontwikkeling goed gaat. De VA beschrijft de samenhang met factoren die de moeilijkheden versterken en stress geven. Maar dat niet alleen. De VA beschrijft juist ook de samenhang met factoren die de ontwikkeling van de jeugdige en de gezinsleden mogelijk maken waardoor ze gedrag laten zien dat past bij het ontwikkelingsniveau en dat helpt bij een gezonde ontwikkeling en goede onderlinge relaties.’ Dit is maatwerk.
Werkwijze:
In kaart brengen van alle eerdere signalen
Destilleren van patronen (persoons en context)
Bij onveiligheid: Analyse van geweldsvorm (gezinsprofiel)
In kaart brengen van risicofactoren
Concreet Plan van Aanpak (bij onveiligheid inclusief Veiligheidsplan)
2. Maken van gezamenlijke analyses van het gezin/huishouden
Een zorgvuldige en gezamenlijke verklarende analyse van de problematiek van alle leden van het gezin/huishouden is een voorwaarde voor het werken met gezinnen/huishoudens en huishoudens waar sprake is van onveiligheid en/of ontwikkelingsbedreiging. Het vraagt uitwerking van bouwende factoren; dat goed gevraagd wordt wat nodig is voor draagkracht en voldoende veiligheid, dat professionals aansluiten met hun expertise, en werken vanuit overzicht en rust (vertragen en verdragen). De analyse wordt opgesteld door de betrokken professionals samen met het gezin/ huishouden.’
We kijken breed:
Van preventie tot onveiligheid
Naar alle leden van het gezin/huishouden
Naar alle leefgebieden (niet elke oplossing is zorg)
Wie:
Voor alle lokale (wijk) teams,
voor alle netwerkpartners (experts),
voor alle zorgaanbieders (0-100 jaar)
Welke mijlpalen willen we bereiken?
Breed gedragen visie (zelfde taal spreken): gericht op alle leden en alle leefgebieden van het gezin/ huishouden, samen met het gezin/huishouden.
Eén regionaal risico-screeningsinstrument voor 0-100 jaar.
Eén Verklarende Analyse die we gebruiken van preventie tot veiligheidsbeoordeling zodat er met dezelfde methodiek gewerkt kan worden (netwerksamenwerking).
Quick-wins
Aansluiten bij initiatief regiegroep transformatie convenant voor verklarende analyse (VA) op Jeugd. Verbreden naar 0-100 jaar. .
Aansluiten bij GIZ/MDA++/RET en meekijken op analyse.
Regio brede communicatie over werkwijze.
Doorontwikkeling ontwikkelde werkwijze in pilot.
Nadere uitwerking
Vertalen lessen uit pilot voor doorontwikkeling.
Financieel kader
2024: €40k ontwikkeling pilot, € 20k regionaal vertalen naar alle teams* .
2025: besluitvorming o.b.v. evaluatie 2024.
* Kosten voor deze actielijn worden ondergebracht bij transformatieconvenant

## Slide 13
3. Integreren hulpverlening gericht op volwassenen
Concreet betekent het dat we toewerken naar:
Oplossingen binnen het ‘normale leven’, nabij, vanuit naasten, van netwerk, vanuit wijkteam op verschillende levensdomeinen.
Als er sprake is van onveiligheid, kijken we breed naar alle leden van het gezin, werken we integraal en blijven we erbij.
We praten met alle gezinsleden en hebben aandacht voor de diverse rollen die leden van het gezin/huishouden hebben als kind, broer of zus, man, of vrouw, partner en ouder.
Soms is hierbij samenwerking met specifieke expertise of behandelaren nodig. Bijvoorbeeld voor duurzaam herstel, om intergenerationele overdracht van geweld te voorkomen.
De behoefte/wenselijkheid/noodzaak van behandeling hangt vooral af van de aard en mate van de onveiligheid en als sprake is van geweld: van welk type geweld (profielen, Verwey Jonker Instituut) en de gevolgen daarvan. Wat nodig is, is maatwerk.
De samenwerking omvat het meekijken en informeren over de benodigde zorg. Het gaat verder dan louter verwijzen; het impliceert een gezamenlijke inzet voor de veiligheid van alle gezinsleden. Hulpverleners en behandelaren bekijken de situatie breed: waarom is de situatie in dit gezin/huishouden zoals die is? Wat zijn onderliggende risicofactoren? Wat kunnen we breed inzetten om de veiligheid te waarborgen?
Voor specifieke expertise kan gedacht worden jeugd of volwassen-GGZ of verslavingszorg, of aan herstelgerichte behandeling zoals trauma, behandeling van agressie (agressieregulatie), mediation in het systeem, alternatieve vormen van fysiotherapie, behandeling van evt. kinderen in het systeem. Bij herstel focussen we ons op fysiek-, mentaal en relationeel herstel in het volledige systeem.
Welke mijlpalen willen we bereiken?
Realiseren van lokale samenwerking met relevante hulpverleners op relevante levensdomeinen.
Afspraken met o.a. huisartsen, sociaal wijkteam zodat tijdig passende en integrale gezinsgerichte zorg en (herstelgerichte) behandeling (fysiek, mentaal en relationeel) kan worden ingezet.
Afspraken met de volwassen GGZ en jeugd GGZ voor diverse vormen van behandeling voor alle leden van het gezin/huishouden (laagdrempelig, zonder wachttijd, kosten voor volwassenen worden vergoed via de zorgverzekering voor Jeugd door de gemeente van herkomst)
Er zijn structurele samenwerkingsafspraken met ervaringsdeskundigenorganisatie voor volwassenen (zoals Stichting Inbegrepen of Markieza) of Mannen tegen Agressie. Zie ook actielijn a.
Afspraken met gemeenten, partners (zoals huisartsen) en zorgverzekeraars (mediation).
Quick-wins
Aansluiten bij verbindingen vanuit regionale agenda Zorg, Veiligheid en Straf.
Netwerkvorming: start met lokale kennismakingsessies, gezamenlijke visie en taal, bouwen aan vertrouwen, afspraken over samenwerking.
Verkennen van verbreding van lopende initiatieven rondom o.a. mentale gezondheid
Beproeven integreren volwassen hulpverlening in twee pilots.
Nadere uitwerking
Financieel kader
2024: € 10k opstart netwerkvorming, 2x € 40k voor pilots
2025: besluitvorming o.b.v. evaluatie 2024
Afspraken met gemeenten, partners en financiers
Gezinsgericht werken betekent een geïntegreerde aanpak gericht op alle levensdomeinen. Dit omvat niet alleen de traditionele zorgaspecten, maar ook bredere sociale, economische en educatieve domeinen voor alle leden van het gezin/huishouden. Integreren van hulpverlening gericht op volwassenen is hierbinnen een aandachtspunt.

## Slide 14
Concreet betekent het dat we toewerken naar:
Een kort, grondig, maar een zo compleet mogelijk (gezamenlijk (feiten) onderzoek waarin:
Het kind sneller wordt gezien/gesproken
Er efficiënter en sneller tot een (juridisch) advies gekomen wordt vanuit directe samenwerking, meer met elkaar ipv na en naast elkaar.
Het risico dat er een jarenlange (juridische) strijd ontstaat tussen ouders waar de kinderen de dupe van worden met alle schade van dien, wordt voorkomen of verkort
De wachttijden worden teruggedrongen
Er transparant en duidelijk gewerkt wordt richting de cliënt
De RvdK passend advies kan geven tijdens juridische procedures, vanwege beschikken over voorinformatie
Het gedwongen kader voorkomen kan worden
Expertises VT rondom veiligheid en RvdK rondom omgang en juridische expertise eerder samenbrengen en elkaar laten versterken
Er eerder/sneller gekomen wordt tot een passend hulpaanbod
4. Netwerksamenwerking in complexe (scheidings)zaken (gezamenlijk (feiten)
onderzoek)
Veilig Thuis (VTIJ) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) trekken samen op in (complexe) casuïstiek. Hierbij starten we met complexe scheidingszaken. VTIJ en de RvdK werken waar nodig samen met andere partners zoals gemeenten, Rechtbank en hulpverlening . We werken samen als netwerk. Daarna wordt op basis van de resultaten verbreed naar de samenwerking in overige zaken.
Welke mijlpalen willen we bereiken?
Kinderen in scheidingssituaties worden sneller geholpen worden en krijgen sneller duidelijkheid. Toenemende zorgen rondom ontwikkeling van een kind en escalaties nemen af door het bundelen van krachten, expertise en samenwerking tussen VTIJ, RvdK, gemeenten, Rechtbank en hulpverlening. Daarmee wordt het gedwongen kader Jeugd (GKJ) mogelijk voorkomen.
Geteste en gevalideerde werkwijze tussen VTIJ en RvdK
Verbreden en verbinden naar regionale ketenaanpak voor (complexe) scheidingen met partners gemeenten, Rechtbank en hulpverlening
Geïmplementeerde netwerkaanpak rondom (complexe) echtscheidingen
Verbreden naar gezamenlijk onderzoek en samenwerking in overige zaken tussen VT en RvdK
Quick wins
Lessen halen uit bestaande werkwijze aanpak complexe scheidingen en werkwijze relatie- en scheidingsteams.
Ontwikkelen instrumenten (geteste en gevalideerde werkwijze tussen VT en RvdK) obv lessen huidige aanpak
Gezamenlijk onderzoek en samenwerking in complexe scheidingszaken.
Door ontwikkelen ontwikkelde werkwijze (verbreden naar regionale netwerkaanpak)
Nadere uitwerking
Financieel kader
2024: 2k voor ontwikkelen instrumentarium, €40k beproeven in pilot + 20k doorontwikkeling
2025: besluitvorming o.b.v. evaluatie 2024
Op basis van resultaten bij complexe scheidingszaken verbreden naar de samenwerking in overige zaken tussen VT en RvdK

## Slide 15: Bijlage I Programmastructuur

## Slide 16
Wat is hiervoor nodig
De aanpak voor het Toekomstscenario is een gezamenlijke aanpak van alle betrokken partners. De aanpak is het gedragen resultaat van een proces waaraan zowel ervaringsdeskundigen, professionals in de uitvoering, beleidsmakers en bestuurders met betrokkenheid en energie hebben bijgedragen. Het succes van de uitvoering wordt bepaald door de inzet van alle betrokkenen.
De hiernaast weergeven afbeelding visualiseert de programmastructuur. Omdat de nadruk moet liggen op inhoud en uitvoering in praktijk, en om bestuurlijke en ambtelijke druk zoveel mogelijk te voorkomen wordt zoveel mogelijk uitgegaan van aansluiting bij bestaande gremia en structuren. Organen in structuur komen dus niet bovenop bestaande overleggen maar worden daarin ingepast.
Belangrijkste elementen van de structuur zijn in de onderstaande tekst toegelicht.
Afgesloten met een planning en begroting op hoofdlijnen.
Tijdelijke structuur: Er wordt bewust gesproken over een tijdelijke structuur. Als onderdeel van de bestuurlijke borging wordt voor 2024 in samenwerking met de agendaregisseur zorg en veiligheid verkend wat de plek van het Toekomstscenario kan zijn onder de regionale agenda Zorg, Veiligheid en Straf. Besluitvorming hieromtrent kan wijzigingen in de programmastructuur tot gevolg hebben.
Bestuurlijke bijeenkomst: In een bestuurlijke bijeenkomst wordt op strategisch niveau sturing gegeven aan de aanpak en wordt de voortgang van de aanpak gevolgd. In 2023 is voor de bestuurlijke bijeenkomst het BO HG uitgebreid met bestuurders Jeugd en de bestuurders van regionaal werkende organisaties. Zie actielijn c. Op ambtelijk niveau wordt er regionaal samengewerkt in het AO HG en AO. Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ).
Tijdelijke programmastructuur
Bestuurlijke bijeenkomst
Programma
manager
Projectgroep Toekomstscenario
Wat inwoners van ons mogen verwachten, concreet gemaakt in actielijnen:
Gemeenten (11x)
VTIJ
JBOV*
WSS*
LJ&R
Kadera
Zorg en Veiligheidshuis
Politie
GGZ
GGD
RvdK
Lokale teams
Opdrachtgever
Centrumgemeente Zwolle
Ondersteuning,
lerende teams
*inclusief jeugdreclassering
Jeugdhulp
Verslavingszorg
Overige partners
RSJ

## Slide 17
Landelijk programma: Aansluiting bij het landelijk programma van het Toekomstscenario vindt plaats via de centrumgemeente en de kwartiermaker. Aan de regio IJsselland is vanuit het landelijk programma een regio-adviseur toegewezen waarmee periodiek contact is. Communicatie naar gemeenten over het landeleijk programma loopt via de 42 jeugdzorg regio’s! De kwartiermaker onderhoudt contacten met regionaal projectleiders en kwartiermaker van andere regio’s waaronder de proeftuinen. Belangenbehartiging vanuit de regio’s vindt plaats via de reguliere routes (VNG, G40, LNVT, Jeugdzorg Nederland, Valente en de Raad voor de Kinderbescherming).
(Ambtelijk) opdrachtgever: Zwolle is als centrumgemeente HG/KM namens de regio in 2023 ambtelijke opdrachtgever en voorzitter van het bestuurlijk overleg. Als toegewerkt wordt naar inbedding van het Toekomstscenario binnen de governance van de regionale agenda Zorg, Veiligheid en Straf wordt ook verkend of opdrachtgeverschap in deze structuur ondergebracht kan worden.
Projectleider: Samenhang tussen de samenwerkende organisaties, actielijnen en pilots en voortgang wordt bewaakt door een projectleider. De projectleider wordt extern geworven.
Projectgroep Toekomstscenario: Werkt samen met de kwartiermaker. De projectgroep heeft een rol in de vertaling van beleid naar praktijk en van beleid naar management en bestuur en is sparringpartner voor de kwartiermaker op inhoud en proces. ​In de projectgroep zijn gemeenten Zwolle, Deventer, Kampen, Hardenberg, Olst-Wijhe, VTIJ, Kadera, JbOV en de RvdK vertegenwoordigd. De WSS en LJ&R zijn agenda lid.
Regionale en lokale uitvoering: Pilots, lokale teams en betrokken regionaal werkende organisaties in elke gemeenten krijgen ondersteuning om lerende teams te worden, te leren van elkaar, van regionaalwerkende organisaties, van gezamenlijke casuïstiek, om cliënten te laten participeren en ervaringsdeskundigheid in te zetten. Zie actielijn a.
Monitoring
Effectieve monitoring van de aanpak is essentieel. Tot en met 2024 hanteren we hiervoor de ontwikkelplannen en zelfscan, zoals beschreven het kwaliteitskader ‘Werken aan Veiligheid’. Parallel verkennen we hoe we deze zelfscans kunnen aanpassen zodat deze nog beter aansluit bij het Toekomstscenario en de aanpak voor de regio. Zie actielijn c.
Financieel kader
De centrumgemeente Zwolle krijgt over een periode van 4 jaar ( 2022 T/m 2025) ca 2 mln. in de DUVO voor de doorontwikkeling Toekomstscenario. Hiervan is ongeveer 150.000 reeds besteed. Het betreft een meerjarig incidenteel regionaal budget tot en met 2025. Doel van deze middelen is om regio’s te stimuleren om samen stappen te zetten en een impuls te geven in de beweging die het toekomstscenario beschrijft.
Doorlooptijd van de aanpak. Het landelijk programma Toekomstscenario loopt tot en met 2030. Belangrijke mijlpaal van het landelijk programma in de zomer van 2023 was de publicatie van het programmaplan voor het Toekomstscenario. In dit plan hebben VNG en de ministeries van JenV en VWS de opdracht beschreven hoe de fasegewijze route naar het eindbeeld van het Toekomstscenario in 2030 eruit ziet. Een schematische weergave hiervan is hieronder opgemaakt. Hoofdlijnen van deze planning zijn weergegeven in onderstaande figuur. Parallel aan de planning van het landelijk programma is de planning van het plan van aanpak voor het Toekomstscenario voor de regio IJsselland opgenomen.
De aanpak loopt gelijk op met looptijd van de financiering tot 2026 en hangt samen met de belangrijkste aanstaande besluitvormingsmomenten van het landelijk programma inzake regionale veiligheidsteams en hieraan gekoppelde wijzigingen in wet- regelgeving waarvoor in 2024 ambtelijke voorstellen volgen en in 2025 politieke besluitvorming plaatsvindt.
Onafhankelijk, benaderbaar en verbindend
Contact met landelijk programma en proeftuinen, vertaling naar de regio IJsselland en vice versa
Aangaan en stimuleren van landelijke, regionale en lokale verbindingen gericht op het realiseren van de doelen van de aanpak
Begeleiden van initiatieven vanuit actielijnen in praktijk, incl pilots.
Monitoren van de voortgang van de regionale aanpak
Verantwoording naar bestuurlijke bijeenkomst
Programmamanagement en stakeholdermanagement
Communicatie over resultaten van de aanpak. (o.a. via website en nieuwsbrief)
Profiel
Kwartiermaker

## Slide 18: Bijlage II Planning en begroting

## Slide 19
Financieel kader
De centrumgemeente Zwolle krijgt over een periode van 4 jaar ( 2022 T/m 2025) ca 2 mln. in de DUVO voor de doorontwikkeling Toekomstscenario. Hiervan is ongeveer 150.000 reeds besteed. Het betreft een meerjarig incidenteel regionaal budget tot en met 2025. Doel van deze middelen is om regio’s te stimuleren om samen stappen te zetten en een impuls te geven in de beweging die het toekomstscenario beschrijft. Links is een overzicht opgenomen van geraamde investering per jaar. Nadere uitwerking van de kosten vindt plaats per jaar en per actielijn in de pilots en op programmaniveau door de kwartiermaker en projectgroep.
Doorlooptijd van de aanpak. Het landelijk programma Toekomstscenario loopt tot en met 2030. Belangrijke mijlpaal van het landelijk programma in de zomer van 2023 was de publicatie van het programmaplan voor het Toekomstscenario. In dit plan hebben VNG en de ministeries van JenV en VWS de opdracht beschreven hoe de fasegewijze route naar het eindbeeld van het Toekomstscenario in 2030 eruit ziet. Een schematische weergave hiervan is hieronder opgemaakt. Hoofdlijnen van deze planning zijn weergegeven in onderstaande figuur. Parallel aan de planning van het landelijk programma is de planning van het plan van aanpak voor het Toekomstscenario voor de regio IJsselland opgenomen.
De aanpak loopt gelijk op met looptijd van de financiering tot 2026 en hangt samen met de belangrijkste aanstaande besluitvormingsmomenten van het landelijk programma inzake regionale veiligheidsteams en hieraan gekoppelde wijzigingen in wet- regelgeving waarvoor in 2024 ambtelijke voorstellen volgen en in 2025 politieke besluitvorming plaatsvindt.

## Slide 20
Doorlooptijd en planning

## Slide 21: Bijlage III Samenvatting startfoto Toekomstscenario regio IJsselland 2023

## Slide 22: Startfoto Toekomstscenario regio IJsselland
Doel en totstandkoming
De startfoto is een vertrekpunt voor een gezamenlijke aanpak voor het Toekomstscenario en moet inzicht geven in de te benutten kansen en ontwikkelingen in IJsselland die een vertaalslag kunnen krijgen.
Om de startfoto te maken is een kwartiermaker aangesteld en een projectgroep ingericht. Deze is in mei 2023 gestart. Centrumgemeente Zwolle heeft hiervoor in samenwerking met een projectgroep een opdracht uitgezet. De kwartiermaker heeft gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers en lokale teams (HG, Jeugd en MO) van alle 11 de gemeenten en met beleidsmedewerkers en bestuurders van de regionaal werkende organisaties. Daarnaast zijn twee online werksessies georganiseerd met medewerkers van de lokale teams en is een analyse gemaakt van de vertrekpositie van de regio op basis van bestaande documenten waaronder de regiovisies HG en Jeugdhulp, de regionale agenda’s Zorg&Veiligheid en de eindrapportage van GHNT. Ook actuele informatie vanuit de ontwikkelplannen van de lokale teams per gemeenten in het najaar van 2023 is hierin verwerkt.
Met de projectgroep Toekomstscenario* is vervolgens in werksessies verkend wat de belangrijkste opgaven zijn voor de regio ten aanzien van het Toekomstscenario en wat nodig is voor een gedragen resultaat. Het AO HG en AO Jeugd, RSJ zijn lopende het proces in de voortgang meegenomen. Zij zijn geïnformeerd en geconsulteerd. Hun schriftelijke feedback is verwerkt in voorliggend document.
Op 12 oktober 2023 is de startfoto besproken in een brede bestuurlijke bijeenkomst waarbij wethouders Huiselijk Geweld en Jeugd van betrokken 11 gemeenten en bestuurders van regionaal werkende organisaties aanwezig waren. Vaststelling van de startfoto vindt in zelfde samenstelling plaats op 6 december 2023.
Op veel plekken in de regio wordt al samengewerkt tussen partijen in de zorg- en veiligheidsketen​.
Men weet elkaar steeds beter te vinden. Zowel bij gemeenten als netwerkpartners is het gevoel van urgentie met betrekking tot het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling aanwezig. We werken samen aan het realiseren van veiligheid voor gezinnen/ huishoudens.
De regiovisie is breed omarmd en daarmee is de basis voor samenwerking gelegd​. Op steeds meer plekken wordt integraliteit georganiseerd.
Er is een brede inventarisatie van projecten waarin samenwerking op zowel regionaal als lokaal niveau vorm krijgt. Denk op regionaal niveau aan de ronde tafels gericht op het transparant met ouders bespreken van casuïstiek, het voorkomen van maatregelen waar dit kan en vervolgens opnieuw bij overdacht van de Raad voor de Kinderbescherming naar de jeugdbescherming. Denk aan lokaal niveau aan teams van 0-100 binnen gemeenten waarin verschillende domeinen samenwerken en interventies inzetten, de inzet op de brede sociale basis en toevoegen van specifieke expertise.
Aandachtspunt zijn de verschillen in bekendheid met het Toekomstscenario en de vertaling naar de praktijk
Er zijn verschillen in bekendheid met het Toekomstscenario lokaal tussen gemeenten en binnen gemeenten, tussen (beleids)medewerkers die HG/KM in portefeuille hebben (zij hebben het Toekomstscenario al redelijk goed op het netvlies) en (beleids)medewerkers Jeugd en WMO waarvoor het Toekomstscenario nog nieuw(er) is. Daarnaast zijn er verschillen in uitvoering lokaal tussen gemeenten en binnen gemeenten. Hierbij gaat het om de wijze waarop de hulp georganiseerd is (in een of meerdere integrale teams voor 0-100 of in (samenwerkende) teams voor Jeugd, Wmo en/ of veiligheid; of de teams ook zelf hulp bieden of alleen indicaties stellen; welke expertise er binnen de teams beschikbaar is; welke afspraken zij hebben met de regionaal werkende organisaties en in hoeverre er in praktijk ook al conform deze afspraken wordt gewerkt).
Het beeld is dat er op beleidsniveau steeds beter wordt samengewerkt en er kortere lijntjes ontstaan maar dat vertaling naar de uitvoeringspraktijk niet overal geborgd is. Medewerkers van regionaal werkende organisaties, gemeenten (beleid) en lokale teams geven aan dat we nog niet overal echt integraal, systemisch en gezinsgericht werken.
*In de projectgroep zijn gemeenten Zwolle, Deventer, Kampen, Hardenberg, Olst-Wijhe, VTIJ, Kadera, JBOV en de RvdK vertegenwoordigd. WSS en LdH zijn agenda lid

## Slide 23
Stand ten opzichte van het Toekomstscenario
Op veel van de uitgangspunten van het Toekomstscenario is afgelopen jaren al ingezet. Op de pagina rechts, is opgenomen wat landelijk verstaan wordt onder de uitgangspunten van het Toekomstscenario. Op elk van de uitgangspunten gaan elementen al goed en zijn er punten die aandacht blijven behoeven. Het gezinsgericht werken wordt bijvoorbeeld in de lokale teams steeds beter verankerd. Maar er zijn ook elementen waarop nog veel te doen is, zoals het werken in 1 gezamenlijk en actueel dossier. Omdat er grote lokale verschillen zijn en omdat het eindplaatje in het Toekomstscenario nog veel ruimte laat voor verschillende inkleuring, kan niet per punt aangegeven worden ‘waar de regio nu staat’. Hierin hebben gemeenten zelf een slag te maken.
Wel kan vanuit de ontwikkelplannen die elke gemeente in de regio sinds het programma GHNT opstelt, een regiobeeld worden gedestilleerd dat ook iets zegt over de stand ten opzichte van het Toekomstscenario. Thema’s waarvan gemeenten afgelopen jaar zelf hebben aangegeven dat aandacht nodig is zijn:
het signaleren en bespreekbaar maken, inclusief een integrale analyse,
het werken volgens visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid, inclusief risico gestuurd en herstelgericht werken.
het opstellen van veiligheidsplannen en integraal, gezinsgericht, systemisch werken en;
de beschikbaarheid over voldoende kennis en vaardigheden​ in lokale teams.
Meest actuele beeld is opgenomen in onderstaande tabel die op 1 november met gemeenten is besproken.
De blik is breed, kind en volwassenen van 0-100.
De inzet draait om alle leden van het gezin/huishouden die, om hun zorgen en voorgeschiedenis.
Bij (ernstige) zorgen over de thuissituatie is het belang van het kind altijd de eerste afweging.
Integraal werken is het uitgangspunt: inzet op bestaanszekerheid, met steun uit het eigen netwerken, inzet van hulp, als nodig in combinaties van (V-GGZ) en indien onoverkomelijk gedwongen maatregelen
Beslissingen worden genomen in samenspraak met het kind en het gezin/ huishouden
De rechtsbescherming en rechtsgelijkheid is geborgd. De procedures bij het gedwongen kader en klachten zijn transparant en navolgbaar. Besluiten komen zorgvuldig tot stand met hoor en wederhoor.
De kennis en visie hoe te handelen bij zorgen over onveiligheid en bij ontwikkelingsbedreiging, is eenduidig en beschikbaar.
Deskundige en onafhankelijke cliëntondersteuning is beschikbaar.
Het is helder waar (jong)volwassenen en kinderen in de eigen lokale structuur terecht kunnen voor advies, en bij vragen en zorgen.
Praten en schrijven is feitelijk en gebeurt in begrijpelijke en duidelijke taal.
Er is één gezamenlijk en actueel dossier voor het gezin/huishouden waar betrokken professionals mee werken.
Er is een vertrouwde professional/duo betrokken bij het kind en het gezin/ huishouden, die hulp en ondersteuning biedt.
Er zijn geen overdrachten.
Veiligheids- of andere expertise wordt toegevoegd en is zo lang als nodig betrokken.
Dichtbij en toegankelijk georganiseerd.
Toezicht, sturing en financiering van het stelsel is passend bij de eenvoud van het systeem.
Continu (reflectief) leren om steeds beter te worden is onderdeel van het dagelijks werk voor alle betrokkenen in het werkveld van kind- en gezinsbescherming.
Daarbij hoort ook ruimte voor innovatie en doorontwikkeling van het vak, bijvoorbeeld in pilots en proeftuinen.
Er ligt een stevige verbinding tussen praktijk en structureel onderzoek (feiten en cijfers inzichtelijk), met onderwijs en wetenschap.
Gezinsgericht
Eenvoudig
Lerend
Rechtsbeschermend en transparant

## Slide 24
Inzichten van ervaringsdeskundigen
Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 12 oktober heeft een ervaringsdeskundige haar verhaal aan betrokken bestuurders van gemeenten en regionaal werkende organisaties. Haar verhaal vond veel gehoor. Lessen die zij vanuit haar ervaring:
Ga in gesprek met de ouders: waar staan ze en wat is de problematiek? Wat is hun hulpvraag? Kijk integraal naar het hele gezin/huishouden, naar de dynamiek onderling en op alle terreinen; zorg maar ook onderwijs. Ga niet meteen over tot actie maar bekijk eerst met wat voor situatie je als hulpverlener te maken hebt.
Geef als hulpverlener, organisatie op tijd aan als jullie niet de beste hulp kunnen bieden. Te zwak ingrijpen aan de voorkant kan zorgen dat je daarna te laat bent.
Niet alles is een veiligheidsissue. Kijk integraal, gezinsgericht en bepaal samen wat nodig is en wie daarvoor nodig is. Soms is niets doen, het juiste om te doen.
Neem ouders/betrokkenen mee in het proces en zorg voor duidelijke verwachtingen in duidelijke/begrijpelijke taal.
Zorg voor gelijkwaardigheid, erkenning en zie de ouders als volwaardig gesprekspartner.
Maatwerk is belangrijk bij veiligheidscasuïstiek. Kijk goed wat nodig is in deze situatie
Beschrijf de situatie (het gezin/huishouden/ de leden) en leg dit vast in een dossier. Deel de informatie uit dit dossier met betrokken organisaties zodat ouders niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen. Geeft informatie door aan elkaar, laat gezinnen/huishoudens merken dat je samenwerkt.
Leren van andere regio’s (landelijke proeftuinen)
Vanuit het landelijk programma wordt momenteel in 11 formele proeftuinen – met landelijke support -, op andere manieren gewerkt. Iedere proeftuin werkt op zijn manier aan vernieuwingen. Landelijke proeftuinen die voor IJsselland interessant zijn om naar te kijken zijn Foodvalley en west Brabant. In deze regio’s werken partijen aan de volgende vraagstukken:
Versterken lokale infrastructuur in betrokken gemeenten en daarmee voorkomen HG/KM en versterken sociale basis,
Verklarende / integrale analyse uitvoeren,
Een integrale, brede blik als belangrijkste pijler van professionele identiteit in kind- en gezinsbescherming,
Omschrijving samenwerking en werkwijzen regionaal werkende organisaties, incl. leren, reflecteren en ontwikkelen,
Aansluiting volwassen GGZ en;
1 onderzoeksformat.
Dit zijn onderwerpen die ook in IJsselland op de agenda staan
Opgaven in het Landelijk Programmaplan voor de regio.
In het programmaplan Toekomstscenario 2023-2026 is per actielijn opgenomen wat tot 2026 de subdoelstellingen en projecten zijn die landelijk worden opgepakt. Aan een aantal subdoelstellingen zijn ook regionale opgaven gekoppeld. De meeste regionale opgaven voor de korte termijn zijn gekoppeld aan actielijn 1, subdoelstelling integraal systeem- en mensgericht werken. De opgaven waarop de regio IJsselland iets te doen heeft zijn hieronder opgenomen.
In de Hervormingsagenda zijn afspraken gemaakt wat onder sterke lokale teams wordt verstaan, zoals: het team richt zich zowel op de Wet maatschappelijke ondersteuning als de Jeugdwet (dus doelgroep 0-100); het team biedt ook zelf hulp; het team handelt met een brede blik op het gehele gezin/huishouden en de context (participatie, wonen, armoede, scheiding, psychische problemen ouders en schoolklimaat)
Lokale teams in de regio IJsselland voldoen hier op dit moment niet allemaal aan.
Verbreden Volwassenproblematiek. Landelijk wordt onder andere ingezet op ontwikkeling van kaders en instrumenten voor verbinding met volwassenen GGZ en wordt samengewerkt met het ZonMw actieonderzoek naar de verbinding tussen de volwassenen-GGZ en de jeugdhulp.
In regionale gesprekken in IJsselland zijn de aansluiting volwassen GGZ, verslavingszorg en specialistische jeugdhulp naar voren gekomen als prioritaire verbeterthema’s.
Het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk) teams en gemeenten is in 2019 in opdracht van de VNG ontwikkeld. Gemeenten kunnen aan de hand van dit kader bepalen of ze in hun opdrachtgevende rol voldoende invulling geven aan hun verantwoordelijkheden in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Op basis van gesprekken in de regio wordt duidelijk dat niet alle lokale teams werken conform het kwaliteitskader.
De verschillende organisaties binnen het huidige systeem gebruiken verschillende methodieken, protocollen, handelingskaders, visies en instrumenten. Zij bieden allen verschillende perspectieven en dienen verschillende (sub)doelen en inzichten. Om met elkaar integraal en systeemgericht te kunnen werken, is het zowel voor professionals als voor kinderen en volwassenen van belang dat we de verscheidenheid aan kaders en instrumenten verkleinen en hier samenhang in aanbrengen. Het uiteindelijke doel is dat er zorgvuldige (zo veel mogelijk op feiten gebaseerde) analyses uitgevoerd worden zodat er passende hulp kan worden ingezet en professionals weten hoe zij dienen te handelen. Landelijk worden hiertoe instrumenten en kaders ontwikkeld.
Lokaal ligt de nadruk op toepassing van deze instrumenten en van elkaar leren.

## Slide 25
Betrokkenheid bij bestuurders
Het beeld uit de analyses wordt tijdens het Bestuurlijk overleg van 12 oktober herkent door bestuurders HG en Jeugd vanuit gemeenten en betrokken regionaal werkende organisaties. Over de basisgedachte van het Toekomstscenario en de urgentie om hierop in te zetten zijn alle aanwezigen het eens. De beweging die nodig is in praktijk en bestuurlijk commitment gaan hierin hand in hand.
Bestuurders benadrukken de landelijke, regionale en lokale component waarin zowel regionaal werkende organisaties als iedere gemeente verantwoordelijkheid moet pakken. We moeten zorgen dat we als regio goed in beeld hebben wat de landelijke ontwikkelingen zijn, dat we ook leren van andere proeftuinen, welk beleid wordt hieraan gekoppeld en hoe we dit samenbrengen met de regio.
Uitgangspunt hierbij is dat we ons richten op samenwerking met elkaar (regionaal en lokaal) en dat hierbij de inhoud leidend is, niet de vorm. We kunnen ook nu al meer gebruik maken van de samenwerkingen die in de regio zijn opgezet door ontwikkelen.
Sterke lokale teams zijn het fundament van het Toekomstscenario en rand voorwaardelijk voor het realiseren van onze ambities. Benadrukt wordt dat we hierbij ook de complexiteit moeten aanvaarden. Gezinssituaties zijn complex en de bestuurlijke complexiteit is groot.
“Er moet ruimte komen voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Wij als bestuurders moeten hier de bestuurlijke kaders voor stellen. Als bestuurders hebben we een belangrijke rol in het organiseren dat dit ook kan en in het stimuleren van onze mensen.
We moeten professionals de ruimte geven en duidelijk maken dat wij (ook als het fout gaat) als bestuurder achter de professional staan”.

## Slide 26
Wat we al doen in de regio? Een overzicht per actielijn
Inzet van gemeenten en regionaal werkende organisaties in de regio IJsselland op huiselijk geweld is niet nieuw. Hieronder is een overzicht opgenomen van wat in we in de regio per actielijn al doen. Deze inventarisatie is de basis van de aanpak per actielijn.
a: Faciliteren van “evalueren en leren van gezamenlijke casuïstiek” (incl. cliëntparticipatie- ervaringsdeskundigheid).
We hebben een regionale visie opgesteld die al bijdraagt en bijgedragen heeft in de ontwikkelingen die passen in het Toekomstscenario.
De regio IJsselland biedt een regionaal scholingsaanbod aan. Aanmelding voor deze trainingen verloopt via de regionale website . Consulenten en andere professionals uit de gehele regio maakten hier afgelopen jaar opnieuw gebruik van. En geven aan dit leerzaam te vinden. Gezamenlijk leren resulteert in het opdoen van kennis en vaardigheden, creëert een gezamenlijk begrippenkader en zorgt voor begrip in elkaars werkwijze.
Op lokaal niveau zijn en worden ook trainingen ingekocht en gevolgd.
Zelfscan sociaal wijkteams en een startfoto Toekomstscenario. Hiermee hebben we al meer zicht op hoe de wijkteams zich verhouden tot het kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor sociaal (wijk) teams’ en het Toekomstscenario. In ronde tafels en andere voorlopers van pilots zoals genoemd in de actielijnen wordt lokaal en regionaal samen gewerkt en geleerd. Zie: Wat we al doen op inhoudelijke actielijnen.
c. Borgen ambtelijke en bestuurlijke structuur Toekomstscenario
Monitoring op basis van ontwikkelplannen.
Opdracht startfoto en aanpak Toekomstscenario .
Projectgroep Toekomstscenario bestaande uit gemeenten en regionaal werkende organisaties.
Agendering van Toekomstscenario in AO en BO HG.
Afstemming tussen AO RSJ en AO HG.
Brede bestuurlijke bijeenkomst over het Toekomstscenario.
  We de werkwijze structureel willen borgen (waaronder intervisie).
  Alle organisaties werken met één veiligheidsplan.
  Er voor zorgen dat alle professionals werken met de meldcode.
  We de samenwerking tussen regionaal werkende organisaties en sociaal wijkteams willen versterken.
  We multidisciplinair en systeemgericht samenwerken
De nieuwe werkwijze VTIJ wordt op dit moment geïmplementeerd. Hiermee zetten wij al een stap op weg naar:
  Een lokaal team dat gezinnen/huishoudens ondersteunt, zo nodig met aanvullende deskundigheid (1),
  Bij meldingen is het lokale team snel betrokken en kijken we gezamenlijk wat nodig is.
We werken met vijf ronde tafels. Dit is al een voorloper op regionaal werkende
veiligheidsteams uit het Toekomstscenario.
.
b: Versterking lokale wijkteams en samenwerking
regionaalwerkende organisaties​, werken volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid.
Sluit aan bij de regiovisie Huiselijk Geweld waarin is vastgelegd dat:
  Wij professionals voortdurend willen scholen.

## Slide 27
2. Maken van gezamenlijke analyses van het gezin/huishouden
Werken vanuit de visie: Samenwerken aan veiligheid (Top 3/veiligheidsplan)
  Visie op veiligheid:
  Gericht op werken aan directe en stabiele veiligheid.
  Gericht op hele gezin/huishouden/alle direct betrokkenen.
  Gericht op in kaart brengen van onveilige situaties (concreet) (met verschillende professionals).
  Gericht op concreet en gezamenlijk bepalen wat nodig is om directe veiligheid te herstellen voor alle leden van gezin/huishouden/alle direct betrokkenen.
Breed kijken in de verschillende gemeenten: Samenspel in de wijk (Zwolle.)
Nieuwe werkwijze directe overdrachten VTIJ – lokale (wijk) teams.
Verbeterde werkwijze Gedwongen Kader Jeugd (ronde tafels).
Procesregisseurs Veiligheid(?) in elke gemeente; blik 0-100 jaar.
Waar kijken ze al breed en/of gebruiken ze de Verklarende Analyse: GIZ (geïntegreerde , zorg), MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak) en RET (Regionaal Expertise Team).
Initiatief vanuit regiegroep Transformatieconvenant: werken met verklarende analyse ter voorkoming van uithuisplaatsing jeugdige waar mogelijk.
4. Netwerksamenwerking in (complexe) scheidingszaken (gezamenlijk (feiten)
onderzoek)
Er is een eerste pilot door VT en RvdK gedraaid.
In 4 zaken is ervaring met de beoogde werkwijze opgedaan. De resultaten worden momenteel beschreven en besproken.
In Zwolle is de werkwijze relatie- en scheidingsteams beproeft.
Daarnaast bestaat er in IJsselland een regionale ketenaanpak voor (complexe) scheidingen tussen de Rechtbank, RvdK en gemeenten.
3. Betrekken van hulpverlening gericht op volwassenen
Voor volwassenen is veel zorgaanbod dat in brede zin wordt ingezet. In situaties waarbij huiselijk geweld speelt kan gespecialiseerde hulp (fysiek, mentaal, relationeel) als herstelhulp ingezet worden.
In het kader van het programma GHNT is bij Kadera een proef gestart om behandeling van jeugd mogelijk te maken gedurende de opvangtijd. Dit is gestrand vanwege een tekort aan beschikbare gedragswetenschappers.
Kadera werkt voor behandeling samen met de Ruijtershoeve (en Tactus). De Ruijtershoeve biedt onder andere EMDR, modules in Therapieland (e health) en PMT bieden. Dit kan worden uitgebreid.
Hulpverlening aan/behandeling van pleger kan nog niet geboden worden aan cliënten van Kadera.
Met Dimence lopen projecten met inzet van gezinsgericht werken/ Denk aan GEM waarin wordt ingezet op een sterk verbonden netwerk waarin inwoners, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals en zorg- en welzijnsorganisaties mensen met mentale problemen waar nodig en de KOPP gesprekken, gesprekken met kinderen van ouders met psychische problematiek.
1. Doorontwikkeling ronde tafels gedwongen kader​ jeugd
De momenten van samenwerking tussen VT; Gemeente; RvdK; GI zijn in beeld. Hierop is in 2021 een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld en in 2022 geïmplementeerd.
Bij elk overdrachtsmoment wordt een zogenaamde ’ronde tafel’ georganiseerd waar ouders en betreffende samenwerkingspartners aan deelnemen. Deze momenten zijn van gemeente/VT naar RvdK, van RvdK naar GI of terug gemeente, van GI terug naar gemeente met toets vanuit RvdK (en GI als sprake is van ondersteuning vanuit de GI).
In 2022 is de werkwijze geëvalueerd d.m.v. enquêtes onder professionals en bezoeken aan elke gemeente vanuit de netwerkpartners RvdK, VT en de GI’s.